## 现金流
Cash Flow Forecast · Skill4 Demo Project · as of 2026-09-06 · excl. tax · lag 30d | [6 empty] | 检查台账更新
基础信息 | [7 empty] | 2026年1月 |  | 2026年2月 |  | 2026年3月 |  | 2026年4月 |  | 2026年5月 |  | 2026年6月 |  | 2026年7月 |  | 2026年8月 |  | 2026年9月 |  | 2026年10月 |  | 2026年11月 |  | 2026年12月 |  | 2027年1月
序号 | 采购包 | 供应商 | 合同金额（不含税） | 已确认变更 | PO号 | 请款条件 | 待确认金额 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请 | 应请 | 实请
01 | BMS | Schneider Electric (China) Co., Ltd. | 1000000 | 50000 | PO-DEMO-BMS | 预付款 10%；到货 30%；验收 60% |  | 100000 | 100000 | [14 empty] | 300000 | [5 empty] | 650000
总计

## 台账来源
这张现金流表参考了哪些台账
点下面蓝色按钮：核对生成之后这些台账有没有人改过。有更新会重算 Excel。请先关掉本表再点，跑完重新打开。Excel 若拦截链接，去项目文件夹双击「Check Cash Flow Sources.command」。
一键检查是否有更新
台账 | 打开文件 | 本表生成时的修改时间 | 状态
采购包 Tracker（CSV） | Skill4 Demo Project_procurement_packages_status_tracker.csv | 2026-09-16 00:40 | 已纳入计算
变更台账 Change Log | Skill4 Demo Project_change_log.csv | 2026-09-07 21:29 | 已纳入计算
进度关键节点 | .skill/schedule.json | 2026-09-06 17:03 | 已纳入计算
01_BMS_Schneider 履约卡片数据 | 01_BMS_Schneider/card-data.json | 2026-09-07 21:29 | 已纳入计算

## 节点明细
按付款节点拆开的明细（主表在「现金流」；本表供核对）
采购包 | 节点 | 比例 | 应请金额 | 计划出账月 | 实请金额 | 实际请款月 | 状态 | 日期来源
BMS | 预付款 / Advance | 10% | 100000 | 2026-01 | 100000 | 2026-01 | actual | tracker_paid
BMS | 到货 / Delivery | 30% | 300000 | 2026-09 |  |  | forecast | window_end
BMS | 验收 / Acceptance | 60% | 650000 | 2026-12 |  |  | forecast | window_end