## 采购包 Tracker
最后更新：2026-08-01
状态
序号 | 采购包名称 | 供应商名称 | 供应商简称 | 对接人邮箱 | 采购包类型 | 金额不含税 | 金额含税 | 金额备注 | 交期摘要 | 下一付款节点 | RFP 发出 | 技术方案已确认 | 商务报价已确认 | PO 已发起 | 已结算 | 卡片路径 | 文件夹路径
01 | BMS | BOSCH Building Technologies | BOSCH | procurement@bosch-build.example.com | 供应 |  | 1280000 |  | 2026-09-30 | 预付款 / Advance 30% |  | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 |  | /Users/truth_here/Documents/AI Projects/PMskills/contract-fulfillment-struct-workspace/iteration-3/eval-2/without_skill/outputs/01_BMS_BOSCH/履约条件卡片.html | /Users/truth_here/Documents/AI Projects/PMskills/contract-fulfillment-struct-workspace/iteration-3/eval-2/without_skill/outputs/01_BMS_BOSCH