## Project View
项目: Mini Demo ¦ 源: project_schedule.csv ¦ 导出: 2026-09-08 00:00 ¦ 甘特: week ¦ 色例见图例工作表
[8 empty] | 2026-04 | 2026-05 |  |  |  | 2026-06 |  |  |  |  | 2026-07
ID | WBS | 任务名称 | 工期 | 开始 | 结束 | 前置任务 | %完成 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27
1 | 1 | 数据中心机电工程 | 90d | 2026-05-01 | 2026-07-29 |  | 0
2 | 1.1 | BMS 系统 | 60d | 2026-05-01 | 2026-06-29 |  | 0 | ◆
3 | 1.1.1 | BMS 设计确认 | 5d | 2026-05-01 | 2026-05-05 |  | 0
4 | 1.1.2 | BMS 到货 | 0d | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 3FS+5d | 0 | [5 empty] | ◆
5 | 1.1.3 | BMS 安装调试 | 20d | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 4 | 0
6 | 1.2 | IT 布线 | 45d | 2026-05-15 | 2026-06-28 |  | 0 |  |  | ◆
7 | 1.2.1 | IT-cabling 到货 | 0d | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 0 |  |  |  | ◆
8 | 1.2.2 | IT-cabling 安装完成 | 25d | 2026-05-21 | 2026-06-14 | 7 | 0
9 | 1.3 | 竣工移交 | 0d | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 5 | 8 | [13 empty] | ◆

## 图例
甘特色块说明
打开「Project View」时，右侧色块含义如下（与 MS Project 甘特语义接近）。
色块 | 含义 | 说明
| 普通任务 | 叶子任务的计划工期条（非关键路径）
| 摘要任务 | 汇总/父级任务条（WBS 上级），对应 Project 的 Summary
◆ | 里程碑 | 零工期节点；黑底白◆，对应 Project 的 Milestone
| 关键路径任务 | 落在关键路径上的任务条（Project Critical）
◆ | 关键路径里程碑 | 既是里程碑又在关键路径上，红底白◆
补充
· 左侧任务名称加粗 + 浅灰行底 = 摘要任务（与甘特深色条对应）。
· 空单元格无色、无边框，仅表示该周/日没有工期覆盖。
· 关键路径以源计划 Critical 字段为准；本表不重新计算关键路径。