## 使用说明
采购包验收/交付标准映射表（手填）
项目 | 说明
用途 | 你手写「不同采购包」的验收/交付标准；系统以后按「包类型 + 采购包名称关键词」映射到履约卡片的验收 checklist。
怎么填 | 主要填「按采购包填写」表。每一行 = 卡片上的一条可勾选项。同一个包写多行。
包类型 | 供应（纯供应）/ 供装（供应+安装）/ 顾问 / 总包。选错会导致阶段分组不对。
阶段 | 供应：通常只有「到货验收」。供装：材料验收 → 安装验收。顾问：按交付阶段（方案/施工图/现场…）。总包：按合同验收/移交节点。
类别 | 数量 / 质量 / 安装质量 / 交付物 / 特殊条件。特殊条件放检测报告、认证、抽样等。
验收标准条文 | 写成现场能勾的一句话，尽量带数字（允差、靠尺、含水率、照度等）。不要写「按合同验收」这种空话。
映射关键词 | 用来匹配采购包名。可写多个，用英文分号分隔，如：BMS;楼宇自控;自控。匹配时包含即可。
启用 | Y=参与映射；N=草稿暂不用。
「骨架参考」表 | 按包类型的空骨架，提醒你每个类型至少要覆盖哪些槽位；不必改，对照填主表即可。
优先级 | 同一包多条都启用时，按「排序」从小到大出现在卡片上。

## 按采购包填写
启用 | 排序 | 包类型 | 采购包名称示例 | 映射关键词 | 阶段 | 类别 | 验收标准条文（手写） | 检测/报告要求 | 备注
Y | 10 | 供应 | 石材供应 | 石材;大理石;花岗岩;地面石材 | 到货验收 | 数量 | 按送货单逐批清点面积/块数，允许损耗 ±2%；短缺须在到货 48h 内书面提出 |  | 示例已填，可改
Y | 20 | 供应 | 石材供应 | 石材;大理石;花岗岩;地面石材 | 到货验收 | 质量 | 色差≤约定一级样板；无裂纹/缺角；厚度偏差 ≤0.5mm；表面无污染 |  | 示例已填，可改
Y | 30 | 供应 | 石材供应 | 石材;大理石;花岗岩;地面石材 | 到货验收 | 特殊条件 | 提供放射性检测报告（A类）原件或清晰扫描件 |  | 示例已填，可改
Y | 40 | 供应 | 瓷砖/地砖供应 | 瓷砖;地砖;玻化砖 | 到货验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 50 | 供应 | 瓷砖/地砖供应 | 瓷砖;地砖;玻化砖 | 到货验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 60 | 供应 | 瓷砖/地砖供应 | 瓷砖;地砖;玻化砖 | 到货验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 70 | 供应 | 地毯/橡胶地板供应 | 地毯;橡胶地板;PVC地板;防静电地板 | 到货验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 80 | 供应 | 地毯/橡胶地板供应 | 地毯;橡胶地板;PVC地板;防静电地板 | 到货验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 90 | 供应 | 地毯/橡胶地板供应 | 地毯;橡胶地板;PVC地板;防静电地板 | 到货验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 100 | 供应 | 门及五金供应 | 木门;防火门;五金;门锁 | 到货验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 110 | 供应 | 门及五金供应 | 木门;防火门;五金;门锁 | 到货验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 120 | 供应 | 门及五金供应 | 木门;防火门;五金;门锁 | 到货验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 130 | 供应 | 灯具供应 | 灯具;照明灯具;LED灯 | 到货验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 140 | 供应 | 灯具供应 | 灯具;照明灯具;LED灯 | 到货验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 150 | 供应 | 灯具供应 | 灯具;照明灯具;LED灯 | 到货验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 160 | 供装 | 木饰面供装 | 木饰面;科技木;饰面板 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 170 | 供装 | 木饰面供装 | 木饰面;科技木;饰面板 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 180 | 供装 | 木饰面供装 | 木饰面;科技木;饰面板 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 190 | 供装 | 木饰面供装 | 木饰面;科技木;饰面板 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 200 | 供装 | 玻璃隔断供装 | 玻璃隔断;隔断;玻璃墙 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 210 | 供装 | 玻璃隔断供装 | 玻璃隔断;隔断;玻璃墙 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 220 | 供装 | 玻璃隔断供装 | 玻璃隔断;隔断;玻璃墙 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 230 | 供装 | 玻璃隔断供装 | 玻璃隔断;隔断;玻璃墙 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 240 | 供装 | 天花供装 | 天花;吊顶;金属天花;矿棉板 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 250 | 供装 | 天花供装 | 天花;吊顶;金属天花;矿棉板 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 260 | 供装 | 天花供装 | 天花;吊顶;金属天花;矿棉板 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 270 | 供装 | 天花供装 | 天花;吊顶;金属天花;矿棉板 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 280 | 供装 | 地面供装 | 地面铺贴;地坪;环氧地坪;自流平 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 290 | 供装 | 地面供装 | 地面铺贴;地坪;环氧地坪;自流平 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 300 | 供装 | 地面供装 | 地面铺贴;地坪;环氧地坪;自流平 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 310 | 供装 | 地面供装 | 地面铺贴;地坪;环氧地坪;自流平 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 320 | 供装 | 实验室家具供装 | 实验台;实验室家具;通风柜;试剂柜 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 330 | 供装 | 实验室家具供装 | 实验台;实验室家具;通风柜;试剂柜 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 340 | 供装 | 实验室家具供装 | 实验台;实验室家具;通风柜;试剂柜 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 350 | 供装 | 实验室家具供装 | 实验台;实验室家具;通风柜;试剂柜 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 360 | 供装 | BMS / 楼宇自控 | BMS;楼宇自控;自控;BA | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 370 | 供装 | BMS / 楼宇自控 | BMS;楼宇自控;自控;BA | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 380 | 供装 | BMS / 楼宇自控 | BMS;楼宇自控;自控;BA | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 390 | 供装 | BMS / 楼宇自控 | BMS;楼宇自控;自控;BA | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 400 | 供装 | 弱电 / IT 布线 | 弱电;综合布线;IT cabling;网络布线;机柜 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 410 | 供装 | 弱电 / IT 布线 | 弱电;综合布线;IT cabling;网络布线;机柜 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 420 | 供装 | 弱电 / IT 布线 | 弱电;综合布线;IT cabling;网络布线;机柜 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 430 | 供装 | 弱电 / IT 布线 | 弱电;综合布线;IT cabling;网络布线;机柜 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 440 | 供装 | 电气（动力/照明） | 电气;动力;配电;照明安装 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 450 | 供装 | 电气（动力/照明） | 电气;动力;配电;照明安装 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 460 | 供装 | 电气（动力/照明） | 电气;动力;配电;照明安装 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 470 | 供装 | 电气（动力/照明） | 电气;动力;配电;照明安装 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 480 | 供装 | 暖通空调 HVAC | 暖通;空调;HVAC;新风;冷冻水 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 490 | 供装 | 暖通空调 HVAC | 暖通;空调;HVAC;新风;冷冻水 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 500 | 供装 | 暖通空调 HVAC | 暖通;空调;HVAC;新风;冷冻水 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 510 | 供装 | 暖通空调 HVAC | 暖通;空调;HVAC;新风;冷冻水 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 520 | 供装 | 给排水 / 纯水 | 给排水;纯水;排水;水管 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 530 | 供装 | 给排水 / 纯水 | 给排水;纯水;排水;水管 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 540 | 供装 | 给排水 / 纯水 | 给排水;纯水;排水;水管 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 550 | 供装 | 给排水 / 纯水 | 给排水;纯水;排水;水管 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 560 | 供装 | 消防 | 消防;喷淋;烟感;消火栓;气体灭火 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 570 | 供装 | 消防 | 消防;喷淋;烟感;消火栓;气体灭火 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 580 | 供装 | 消防 | 消防;喷淋;烟感;消火栓;气体灭火 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 590 | 供装 | 消防 | 消防;喷淋;烟感;消火栓;气体灭火 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 600 | 供装 | 洁净 / 实验室环境 | 洁净;FFU;风淋;传递窗;压差 | 材料验收 | 数量 |  |  | 请手写本条
Y | 610 | 供装 | 洁净 / 实验室环境 | 洁净;FFU;风淋;传递窗;压差 | 材料验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 620 | 供装 | 洁净 / 实验室环境 | 洁净;FFU;风淋;传递窗;压差 | 安装验收 | 安装质量 |  |  | 请手写本条
Y | 630 | 供装 | 洁净 / 实验室环境 | 洁净;FFU;风淋;传递窗;压差 | 安装验收 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 640 | 顾问 | 室内设计顾问 | 室内设计;装修设计;ID | 方案阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 650 | 顾问 | 室内设计顾问 | 室内设计;装修设计;ID | 施工图阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 660 | 顾问 | 室内设计顾问 | 室内设计;装修设计;ID | 现场/验收阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 670 | 顾问 | 室内设计顾问 | 室内设计;装修设计;ID | 各阶段通用 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 680 | 顾问 | 机电设计顾问 | 机电顾问;MEP;机电设计 | 方案阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 690 | 顾问 | 机电设计顾问 | 机电顾问;MEP;机电设计 | 施工图阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 700 | 顾问 | 机电设计顾问 | 机电顾问;MEP;机电设计 | 现场/验收阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 710 | 顾问 | 机电设计顾问 | 机电顾问;MEP;机电设计 | 各阶段通用 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 720 | 顾问 | 灯光设计顾问 | 灯光设计;照明设计;lighting | 方案阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 730 | 顾问 | 灯光设计顾问 | 灯光设计;照明设计;lighting | 施工图阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 740 | 顾问 | 灯光设计顾问 | 灯光设计;照明设计;lighting | 现场/验收阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 750 | 顾问 | 灯光设计顾问 | 灯光设计;照明设计;lighting | 各阶段通用 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 760 | 顾问 | 实验室工艺顾问 | 工艺顾问;实验室工艺;lab planning | 方案阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 770 | 顾问 | 实验室工艺顾问 | 工艺顾问;实验室工艺;lab planning | 施工图阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 780 | 顾问 | 实验室工艺顾问 | 工艺顾问;实验室工艺;lab planning | 现场/验收阶段 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 790 | 顾问 | 实验室工艺顾问 | 工艺顾问;实验室工艺;lab planning | 各阶段通用 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 800 | 总包 | 装饰总包 / GC | 总包;GC;精装修总包;装饰总包 | 过程验收 | 质量 |  |  | 请手写本条
Y | 810 | 总包 | 装饰总包 / GC | 总包;GC;精装修总包;装饰总包 | 竣工/移交 | 交付物 |  |  | 请手写本条
Y | 820 | 总包 | 装饰总包 / GC | 总包;GC;精装修总包;装饰总包 | 竣工/移交 | 特殊条件 |  |  | 请手写本条
Y | 830 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 840 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 850 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 860 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 870 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 880 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 890 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 900 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 910 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 920 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 930 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 940 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 950 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 960 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 970 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 980 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 990 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1000 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1010 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1020 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1030 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1040 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1050 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1060 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1070 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1080 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1090 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1100 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1110 | [7 empty] | 自定义包追加行
Y | 1120 | [7 empty] | 自定义包追加行

## 骨架参考_按包类型
包类型 | 阶段 | 类别 | 建议写什么（提示，非最终条文） | 是否必填槽位
供应 | 到货验收 | 数量 | 按送货单/装箱单清点；写清允差（如 ±2%） | Y
供应 | 到货验收 | 质量 | 外观/规格/色差/厚度等可测指标；对照样品或规格书 | Y
供应 | 到货验收 | 特殊条件 | 检测报告、认证、产地证明等（没有就空着或写「无」） | N
供装 | 材料验收 | 数量 | 到货清点 + 允差 | Y
供装 | 材料验收 | 质量 | 材料本身质量指标（含水率、色差、厚度等） | Y
供装 | 安装验收 | 安装质量 | 平整度、接缝、垂直度、牢固度、观感等 | Y
供装 | 安装验收 | 特殊条件 | 安装后检测/联调/安全认证等 | N
顾问 | 方案阶段 | 交付物 | 方案比选数量、计算书、规范符合性 | Y
顾问 | 施工图阶段 | 交付物 | 图纸深度、材料表、节点详图、提资完整性 | Y
顾问 | 现场/验收阶段 | 交付物 | 现场配合、实测达标、系统功能确认 | Y
顾问 | 各阶段通用 | 特殊条件 | 专项报告（如模拟报告、规范符合证明） | N
总包 | 过程验收 | 质量 | 分部分项验收、隐蔽验收要点（按合同/附件） | Y
总包 | 竣工/移交 | 交付物 | 竣工资料、移交清单、整改闭环 | Y
总包 | 竣工/移交 | 特殊条件 | 消防/特种检测等（按项目） | N

## 字段对照_给系统
Excel列 | 将写入 card-data | 说明
包类型 | package_type / package_type_label | 供应≈纯供应；供装≈供应+安装
映射关键词 | （匹配用，不入库） | 与采购包名称、package_name 模糊匹配
阶段 | acceptance_items[].stage | 卡片分组标题
类别 | acceptance_items[].category | 数量/质量/…
验收标准条文 | acceptance_items[].text | checklist 正文
检测/报告要求 | 可并入 text 或 category=特殊条件 | 你手写时也可直接写进条文列
排序 | 列表顺序 | 同包内从小到大